Załącznik nr 2

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | usługa wykonania, mineralizacji pasów przeciwpożarowych oraz oczyszczenie terenu |
| 2. | Ilość | 4 |
| 3. | CPV | 75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Tak |
| 6. | Oferty równoważne | Nie |
| 7. | Wymogi techniczne | Nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i mineralizacja pasów przeciwpożarowych i ochronnych oraz oczyszczenie terenu dawnej strzelnicy na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów – Grupa Zabezpieczenia (GZ): Głogów

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2025r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i mineralizacja pasa przeciwpożarowego polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm wraz 
z usunięciem z rejonu pasów części roślinnych (gałęzi, krzewów, liści, korzeni) – mineralizacja pasów 2,45 ha zgodnie z Zał. Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – mapka w kompleksie wojskowym administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie - kompleks 2258W Górkowo oraz na oczyszczeniu terenu przeznaczonego pod plac ćwiczeń o powierzchni 0,8 ha polegające na usunięciu zbędnej roślinności, tj. krzewów, podrostów, zarośli, samosiewów oraz pozostałości suchych gałęzi, martwych drzew zgodnie z Zał. Nr 1 zestawienie powierzchni terenu oczyszczanego przeznaczonego pod plac ćwiczeń załączonego do umowy  i wg Zał. Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – mapka w kompleksie wojskowym administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie – kompleks 2258 Górkowo:

- 1 etap – od dnia zawarcia umowy do 30.05.2025r.

- 2 etap – od 01.07.2025r. do 31.07.2025r.

- 3 etap – od 18.08.2025r. do 12.09.2025r.

- 4 etap – od 01.10.2025r. do 31.10.2025r.

- Wykonawca ma za zadanie wykonanie nowych pasów ppoż. i ich mineralizacja na terenach wyznaczonych i przygotowanych przez Zamawiającego w ilości 2,45 ha wg  Zał. Nr 1  do Opis Przedmiotu Zamówienia – mapka.

Wykonanie tych pasów nastąpi po przygotowaniu terenu i zleceniu ich wykonania przez Zamawiającego. Wykonanie tej części zamówienia jest warunkowane przygotowaniem terenu do wykonania usługi. Zamawiający zastrzega, że ta część zamówienia może zostać nie wykonana, lub wykonana w niepełnej wartości – na  części z wykazanych pasów ppoż.

Wykonawca ma za zadanie wykonanie oczyszczenia terenu wyznaczonego przez Zamawiającego w ilości 0,8 ha wg Zał. Nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – mapka.

- Przystąpienie do kolejnych etapów mineralizacji następuje po wykonaniu
 i protokolarnym odebraniu etapów poprzedzających. Za powierzchnię zmineralizowaną uważa się powierzchnię z wierzchnią warstwą mineralną bez zakrzaczeń, samosiewów, suchych traw, wrzosu oraz pozostałości suchych gałęzi, martwych drzew, korzeni itp.

- Każdorazowe wejście na teren administrowany przez 43 WOG Świętoszów      w celu realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z kierownikiem Grupy Zabezpieczenia nr 5 Głogów.

- Odbiory usług realizowane będą w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez

Wykonawcę gotowości do odbioru po zakończeniu poszczególnych etapów

prac.

- Wyszczególniony wyżej zakres prac Wykonawca wykona na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości powierzchni

przeznaczonej do mineralizacji.

- W szczególnych przypadkach, gdy Wykonanie pełnego zakresu zamówienia

jest niewykonalne z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru prac w zmniejszonym zakresie,

Wykonawcy należy się wówczas zapłata za faktycznie wykonaną część

zamówienia Zamawiający nie naliczy w takich przypadkach  kar umownych.

IV.  Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie mineralizacji pasów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Załączniki: 2 na 2 str.

Załącznik nr 1 do OPZ-   mapka str. 1

Załącznik nr 2 do OPZ – mapka str. 1