**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dla zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji**

**Gminy Wronki”**

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wronki na lata 2025-2031(województwo: wielkopolskie; powiat: szamotulski; gmina Wronki; liczba ludności   
ok. 18 tys. osób, powierzchnia miasta ok. 302 km2).

**Gminny Program Rewitalizacji** należy opracować na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych (m.in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji; ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw).

Dokument GPR powinien być zgodny z wymaganiami Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Umową Partnerstwa na lata 2021-2027, w tym w szczególności: Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, dokumentem pn. Wymiar terytorialny. Zasady opiniowania strategii terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (ZIT, IIT, GPR).

Linki do naboru wniosków o dofinansowanie:

<https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a131-wdrozenie-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin/#Niezb%C4%99dne%20dokumenty>

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-wdrozenia-reformy-planowania-i-zagospodarowania-przestrzennego-wsparcie-dla-gmin--inwestycja-a131>

W skład działań nad opracowaniem GPR wchodzi w szczególności:

1. pozyskania mapy, o której mowa w art. 11. ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, na której wyznacza się obszar zdegradowany o obszar rewitalizacji.
2. opracowanie stosownych uchwał,
3. przeprowadzenie trzech spotkań stacjonarnych, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego:
   1. spotkanie na etapie sporządzania projektu dokumentu,
   2. spotkanie podczas konsultacji projektu dokumentu,
   3. spotkanie w celu prezentacji finalnej wersji opracowania – podczas posiedzenia komisji lub sesji.
4. opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego   
   i obszaru rewitalizacji, szczegółowych badań, wywiadów, warsztatów, pozyskanie danych,
5. sporządzenie mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - zgodnie   
   z art. 11 ustawy o rewitalizacji, wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawiera wskazanie granic tych obszarów wykonanych na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej   
   z wykorzystaniem mapy zasadniczej lub treści mapy ewidencyjnej,
6. sporządzenie projektu GPR,
7. pozyskanie opinii dla projektu GPR (Wykonawca pozyska opinie na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zamawiającego),
8. sporządzenie wzorów ogłoszeń/obwieszczeń o konsultacjach społecznych,
9. przeprowadzenie ustawowych konsultacji społecznych – do wyznaczenia obszaru rewitalizacji i projektu dokumentu GPR, nabór przedsięwzięć,
10. stała współpraca z instytucjami i organami w zakresie pozyskania odpowiednich opinii i uzgodnień,
11. w przypadku konieczności przeprowadzenia (po opiniowaniu) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ,
12. opracowanie graficzne dokumentu, promocja, prezentacja na sesji i komisjach Rady Miasta i Gminy Wronki,
13. stała współpraca z podmiotami opracowującymi inne dokumenty strategiczne   
    i planistyczne dla miasta.